## QCI (hidden)
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1.019.945-19/2014 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | [5 empty] | PATROCINIO | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repasse |  |  |  | MÉRITO SOCIAL
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10794.35 |  |  | 79.16% | 2249.75 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 10794.35 | EF | FIN
1.02 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 140910.63 |  |  | 79.16% | 29368.4838 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 140910.63 | EF | FIN
1.03 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 83334.48 |  |  | 79.16% | 14352.0742 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 68861.5669 | EF | FIN
1.04 | ALVENARIA | [7 empty] | 44248.92 |  |  | 79.16% | 6214.0034 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 29814.9248 | EF | FIN
1.05 | COBERTURA | [7 empty] | 66678.61 |  |  | 79.16% | 12682.1398 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 60849.185 | EF | FIN
1.06 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 65816.01 |  |  | 79.16% | 12290.8929 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 58971.9739 | EF | FIN
1.07 | PISOS | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, COM CONCRETO FCK 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA ACRILICA INDICATIVA TIPO NOVACOR EM 2 DEMAOS - INCLUI A DEMOLICAO DA CALCADA EXISTENTE, REMOCAO E RECOLOCACAO DE MEIO FIO | [6 empty] | 78580.68 |  |  | 79.16% | 8305.7176 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 39851.0152 | EF | FIN
1.08 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 35041.58 |  |  | 79.16% | 7106.7525 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 34098.3545 | EF | FIN
1.09 | PINTURA | [7 empty] | 38419.23 |  |  | 79.16% | 7660.2025 |  | 20.84% | 0 |  | 20.84% | 36753.8196 | EF | FIN
1.10 | VIDROS | [7 empty] | 13679.54 |  |  | 79.16% | 2162.9362 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 10377.8155 | EF | FIN
1.11 | INSTALAÇÕES | [10 empty] | 79.16%
1.11.01 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [7 empty] | 14686.82 |  |  | 79.16% | 5928.0395 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 28442.8636 | EF | FIN
1.11.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 55694.72 |  |  | 79.16% | 9267.6357 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 44466.3194 | EF | FIN
1.11.03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO | [7 empty] | 1849.165 |  |  | 79.16% | 198.0942 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 950.4605 | EF | FIN
1.12 | DIVERSOS | [7 empty] | 17634.89 |  |  | 79.16% | 5735.1901 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 27517.5682 | EF | FIN
1.13 | LIMPEZA | [7 empty] | 825.2405 |  |  | 79.16% | 143.9966 |  | 20.84% |  |  | 20.84% | 690.8988 | EF | FIN
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 668194.8655 | 0 | 0 | 112.6% | 123665.909 | 0 | 20.84% | 0 | 0% | -12.61% | 593351.7459 |  |  | 791860.7745
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
PATROCINIO/MG, 12/02/2019 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
DEIRO MOREIRA MARRA - PATROCINIO/MG
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## CronogFF
Grau de Sigilo
#00
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  | Objeto |  | Gestor |  |  | Programa |  |  | Endereço |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
1.019.945-19/2014 |  | Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG |  |  | Patrocínio/MG |  | Construção de CREAS |  | Ministério do Desenvolvimento Social |  |  | Fortalecimento de Sistema único de Assistência Social |  |  | Av. João Furtado de Oliveira c/ Rua Gervásio R. da Silveira |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
Valores contratado |  |  |  |  | Total investimento |  | Recurso | [11 empty] | Data Base |  | Deson. | BDI
Repasse: R$ 400.000,00 |  | Contrapartida: R$ 281.131,22 |  |  | 681131.22 |  | OGU | [11 empty] | 2019-03-01 |  | SIM | 30.21%
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela 3 |  | Parcela 4 |  | Parcela 5 |  | Parcela 6 |  | Parcela 7 |  | Parcela |  | 8 | Parcela | 9
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | 0 | ACUM | SIMPLES | ACUM | 0 | ACUM | 0 | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | ACUM | SIMPLES | ACUM
1.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16471.46 | 2.418% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 |  | 100 |  | 100
1.02 | INFRAESTRUTURA |  | 139002.89 | 20.41% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.03 | SUPERESTRUTURA |  | 85035.5 | 12.48% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.04 | ALVENARIA |  | 44194.01 | 6.488% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.05 | COBERTURA |  | 50506.5 | 7.415% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.06 | REVESTIMENTOS |  | 70995.64 | 10.42% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.07 | PISOS |  | 68685.16 | 10.08% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.08 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 54310.23 | 7.974% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100
1.09 | PINTURA |  | 43012.94 | 6.315% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 |  | 100 |  | 100
1.10 | VIDROS |  | 13576.12 | 1.993% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 50 | 20 | 70 | 30 |  | 100 |  | 100
1.11 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.11.01 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 15347.08 | 2.253% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 |  | 100 |  | 100
1.11.02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 53352.86 | 7.833% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 |  | 100 |  | 100
1.11.03 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO |  | 2500.15 | 0.3671% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
1.12 | DIVERSOS |  | 22148.83 | 3.252% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 |  | 100 |  | 100
1.13 | LIMPEZA |  | 1991.86 | 0.2924% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 100 |  | 100
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 0.30228 | 0.30228 | 22.0097 | 22.312 | 23.8635 | 46.1755 | 10.8853 | 57.0608 | 7.7007 | 64.7614 | 13.2609 | 78.0224 | 16.0351 | 94.0575 | 5.9425 |  | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 681131.22 | 100% | 2058.9325 | 2058.9325 | 149915.1405 | 151974.073 | 162541.7255 | 314515.7985 | 74142.9295 | 388658.728 | 52451.7145 | 441110.4425 | 90324.3345 | 531434.767 | 109220.3235 | 640655.0905 | 40476.1295 |  | 681131.22 | 0 | 681131.22
PATROCINIO/MG, 11/09/2019
Local/Data | [20 empty] | MARCELÍZIO EUTÁQUIO CAIXETA
Eng. Civil - CREA MG 68259/D
ART nº 14201900000005038699