## Memória de Cálculo Geral
MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL | [5 empty] | Locais referentes |  | D.M.T. referentes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  | Pavimentação da Avenida Jorge Elias Abrão |  |  |  | Obra: | Rua tal | Obra - Bota-fora: | 8.3
LOCAL: Avenida Jorge Elias Abrão, Bairro Cruzeiro da Serra | [5 empty] | Bota-fora: | Aterro Sanitário | Rodovia Natural - Jazida de material p/ base - Obra: | 17.4
DATA BASE: Março 2020 | [5 empty] | Jazida de material p/ base: | Fazenda Campo Limpo | Rodovia Pavimentada - Jazida de material p/ base - Obra: | 9.4
Contrato nº: 1.070.802-26/2020 | [5 empty] | Usina de CBUQ: | Patrocínio / MG - FALK | Usina de CBUQ - Obra: | 7.8
ART nº 14202000000006095223
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Código SINAPI | Memória | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | Composição 1 | Referente a placa da obra; conforme modelo fornecido temos: Área = 3,20 x 2,00 = 6,40 m² | 6.4
1.2 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | Composição 2 | Referente a área de intervenção a ser pavimentada, conforme projeto: Área = 14.317,19 m² | 14317.19
1.3 | Administração Local
1.4 | Engenheiro de obra junior | h | 90777 | Considerando a presença do profissional por apenas 3 hora / dia e conforme cronograma temos: Tempo = 3 x 22 x 2 = 132 h | 132
1.5 | Encarregado geral da obra | h | 90776 | Considerando a presença do profissional por 8 horas / dia e conforme cronograma temos: Tempo = 8 x 22 x 2 = 352 h | 352
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Escavação e carga de material 1A categoria, utilizando trator de esteriass de 110 a 160 Hp com lamina, Peso Operacional 13 t e pa carregadeira com 170 HP | m3 | 74151/001 | Considerando a área a ser pavimentada de 14.317.19 m², e tendo uma base com espessura de 20 cm de cascalho. Temos: 14.317.19 x 0.02 = 286.34 m³ | 286.34
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ em via urbana em leito natural | m³ km | 93588 | Referente ao transporte de base, da Jazida para Obra, com DMT = 7,1 Km, em leito natural, onde o volume transportado é: Volume total = 286.34 x 7.1 = 2.033,04 m³xkm | 2033.04
2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primario | m³km | 93589 | Referente ao transporte de base, da Jazida para Obra, com DMT = 19,5 Km, em via urbana, onde o volume transportado é: Volume total = 286,34 x 19,5 = 5.583,63 m³xkm | 5583.63
2.4 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento lateritico (arenoso) - Exclusive Solo, Escavação, Carga e Transporte | m³ | 96388 | Considerando a área a ser pavimentação de 14.317.19 m², e tendo uma base de 20 cm de cascalho na qual será compactada, Temos: 14.317.19 x 0.02 = 2.863.58 m³ | 2863.58
2.5 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-03 | m² | 96401 | Conforme projeto temos: trecho 1 e trecho 2, sendo: Área do trecho 1 = 4.239,90 m² Área do trecho 2 = 10.077,29 m² Área total = 14.317,19 m² | 14317.19
2.6 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 96402 | Conforme projeto temos: trecho 1 e trecho 2, sendo: Área do trecho 1 = 4.239,90 m² Área do trecho 2 = 10.077,29 m² Área total = 14.317,19 m² | 14317.19
2.7 | Execução de pavimento com aplicação de com concreto asfáltico, camada de rolamento espessura 3,0 cm, exclusive carga e transporte | m³ | 95995 | Referente a fabricação e aplicação de CBUQ, com espessura de 3,0 cm em toda a área de pintura de ligação, conforme projeto temos: Volume do trecho 1 = 4.239,90 x 0,03 = 127,20 m³ Volume do trecho 2 = 10.077,29 x 0,03 = 302,32 m³ Área total = 429,52 m³ | 429.52
2.8 | Transporte com caminhão basculante de 10m³ em via urbana pavimentada DMT acima de 30 Km | m³xKm | 93590 | Referente ao transposte de CBUQ, da Usina para obra, com DMT = 4,5 Km, onde o volume transportado é: Volume do trecho 1 = 127,20 x 4,5 = 572,40 m³xKm Volume do trecho 2 = 302,32 x 4,5 = 1.360,44 m³xKm Volume total = 1.932,84 m³xKm | 1932.84
2.9 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante | T | 72846 | Referente a carga e descarga de CBUQ, da usina até a obra, considerando o coeficiente de consumo de 2,4 T/m³, onde o peso transportado é: Peso do trecho 1 = 127,20 x 2,4 = 305,28 T Peso do trecho 2 = 302,32 x 2,4 = 725,57 T Peso total = 1.030,85 T | 1030.85
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | Locação de rede | m | 99063 | Referente a execução de manilhas entre as bocas de lobo, conforme projeto, temos 7 trechos com as seguintes distâncias: Comprimento = 18,80 + 18,80 + 14,10 + 10,53 + 9,26 + 8,42 + 10,87 Comprimento Total = 90,78 m | 90.78
3.2 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria, até 2 metros de profundidade, com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 72915 | Referente a área de escavação para assentamento das manilhas de diâmetro de 400mm, onde o volume é: Volume = Comprimento x H da vala x (Base da manilha + 0,40) Volume Total = 90,78 x 1,00 x 0,80 = 72,70 m³ | 72.7
3.3 | Preparo de fundo de vala com largura menor de 1,50m em local com nível alto de interferência | m³ | 94098 | Referente a área de escavação para assentamento das manilhas de diâmetro de 400mm (item 3.2), onde o volume é: Volume Total = 90,78 x 1,00 x 0,80 = 72,70 m³ | 72.7
3.4 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento | m | 92219 | Referente a execução de manilhas entre as bocas de lobo, conforme projeto (item 3.1): Comprimento Total = 90,78 m | 90.78
3.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento | m | 92210 | Referente a execução de manilhas nos trecho de drenagem 01 e 02 ate o dissipador e 5 ligação das bocas de lobo ate a escada hidraulica Total: 10 m (Trecho 01) + 10 m (Trecho 02) + 5 m ( um metro de cada ligação de boca de lobo com escada hidraulica) = 25 metros | 25
3.6 | Compactação mecânica de valas, sem controle de GC (c/ compactador placa 400 Kg) | m³ | 93382 | Referente a área de escavação para assentamento das manilhas de diâmetro de 400mm (item 3.2), onde o volume é: Volume Total = 90,78 x 1,00 x 0,80 = 72,70 m³ | 72.7
3.7 | Transporte com caminhão basculante de 6m³ em via urbana pavimentada até 30 Km | m³xKm | 97914 | Referente ao transporte do material proveniente da escavação (item 3.2), e considerando DMT = 5,5 Km, onde o volume transportado é: Volume total transportado = 72,70 x 5,5 = 399,85 m³xKm | 399.85
3.8 | Boca de lobo dupla 30 x 180 x 90 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa com traço de 1:3 (cimento e areia), sobre lastro de concreto simples com fck = 10 Mpa e espessura = 10 cm, incluso escavação e reaterro. Obs: Conforme Tabela 14 do Caderno da SUDECAP | unid. | Composição 3 | Conforme projeto temos: 24 unidades | 24
3.9 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45cm base (15cm base da guia + 30cm base da sarjeta) x 22cm de altura | m | 94268 | Referente ao comprimento de ambos os lados das vias onde estará asfaltada, conforme projeto temos: Comprimento = 1.198,05 (lado esquerdo) + 1.124,47 (lado direito) + 1.276,65 (canteiro central) + 63,73 (rotatória) + 62,26 (meio fio canteiro central superior) + 106,93 (meio fio canteiro entrada) Comprimento total = 3.832,09 m | 3832.09
3.10 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD - Padrão DNIT - Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem (5ª edição - desenho 1.18 - pág. 44) - Tipo DAD 03/04
3.11 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 72915 | Conforme projeto, temos 58,15 metros de descida e considerando que cada possui 0,54 m³ de escavação por metro; onde o volume de escavação é: Volume = 58,15 x 0,54 = 31,40 m³ | 31.4 |  |  |  |  | Custo Sudecap R$ 504.59 por metro
3.12 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 94098 | Conforme projeto, temos 58,15 metros de descida e considerando que cada possui 0,27 m³ de apiloamento por metro; onde o volume de escavação é: Volume = 58,15 x 0,27 = 15,70 m³ | 15.7
3.13 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 96534 | Conforme projeto, temos 58,15 metros de descida e considerando que cada possui 1,77 m² de forma por metro; onde a área de forma é: Área = 58,15 x 1,77 = 102,93 m² | 102.93
3.14 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 94969 | Conforme projeto, temos 58,15 metros de descida e considerando que cada possui 0,99 m³ de concreto por metro; onde o volume de concreto é: Volume = 58,15 x 0,99 = 57,57 m³ | 57.57
3.15 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 92873 | Conforme item acima; o volume de concreto lançado é: Volume = 57,57 m³ | 57.57
3.16 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 92791 | Conforme projeto, temos 58,15 metros de descida e considerando que cada possui 11,96 kg de aço por metro; onde o peso de aço é: Volume = 58,15 x 11,96 = 695,47 m³ | 695.47
3.17 | Dissipador de energia - DEB - Padrão DNIT - Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem (5ª edição - desenho 1.20 - pág. 46) - Tipo DEB 03
3.18 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 72915 | Conforme projeto temos 7 unidades e considerando que cada dissipador possui 4,03 m³ de escavação; onde o volume de escavação é: Volume = 7 x 4,03 = 28,21 m³ | 28.21
3.19 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 96534 | Conforme projeto temos 7 unidades e considerando que cada dissipador possui 7,67 m² de forma; onde a área de forma é: Área = 7 x 7,67 = 53,69 m² | 53.69
3.20 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 94969 | Conforme projeto temos 7 unidades e considerando que cada dissipador possui 1,20 m³ de concreto; onde o volume de concreto é: Volume = 7 x 1,20 = 8,40 m³ | 8.4
3.21 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 92873 | Conforme item acima; o volume de concreto lançado é: Volume = 8,40 m³ | 8.4
3.22 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 73361 | Conforme projeto temos 7 unidades e considerando que cada dissipador possui 0,87 m³ de pedra argamassada; onde o volume de pedra argamassada é: Volume = 7 x 0,87 = 6,09 m³ | 6.09
4 | URBANIZAÇÃO
4.1 | Plantio de grama em placas | m² | 98504 | Referente ao plantio de grama no canteiro central, conforme projeto, onde a área é: Área total = 3.111,27 m² | 3111.27
4.2 | Execução de Passeio (Calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m² | 94991 | Referente a execução de calçada do lado esquerdo da vida, com a dimensão de 1.50m Temos: 2076.60 m² x 0.08 m de expessura Área Total = 166.12 m³ | 166.12
4.3 | Rampa para acesso de deficiente físico, em concreto desempenado, espessura = 7 cm, fck = 25 MPa, preparo mecânico, com pintura acrílica indicativa tipo Novacor em duas demãos | un. | Composição 4 | Conforme projeto temos: Quantidade: 6 unidades | 6
Orlando Varga da Silva Neto
Engenheiro Civil – CREA / MG 235.266/D

## Composição de preços
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO |  | Pavimentação da Avenida Jorge Elias Abrão
LOCAL: Avenida Jorge Elias Abrão, Bairro Cruzeiro da Serra
DATA BASE: Março 2020
Contrato nº: 1.070.802-26/2020
ART nº 14202000000006095223
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quantidade | Código SINAPI | Custo | Valor Total
1 | Boca de lobo dupla 30 x 180 x 90 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa com traço de 1:3 (cimento e areia), sobre lastro de concreto simples com fck = 10 MPa e espessura = 10 cm, incluso escavação e reaterro. Obs.: Conforme Tabela 14 do Caderno da SEDECAP |  |  |  |  | 1065.55
1.1 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 3.19 | 73965/010 | 37.02 | 118.09
1.2 | Cantoneira em concreto fck = 25 Mpa | unid. | 2 |  | 35.53 | 71.06
1.2.1 | Concreto fck = 20 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 0.03069 | 73972/001 | 337.27 | 10.35
1.2.2 | Forma em tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento de 5 x | m² | 0.935 | 5651 | 26.93 | 25.18
1.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm, 1 vez (espassura de 20 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 6.12 | 72131 | 95.23 | 582.81
1.4 | Argamassa traço 1:3 (cimento e area média), preparo manual | m³ | 0.11 | 87372 | 464.62 | 51.11
1.5 | Forma em tábua para concreto em fundação, com reaproveitamento de 2 x | m² | 0.79 | 5970 | 46.81 | 36.98
1.6 | Concreto fck = 20 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 0.4 | 73972/002 | 329.31 | 131.72
1.7 | Armação de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm (1/4") à 12,5 mm (1/2") - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação | Kg | 5.6 | 74254/002 | 6.83 | 38.25
2 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (catálogo de composições SINAPI) |  |  |  |  | 314.79
2.1 | Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, macarumbada, angelim ou equivalente da região | m | 1 | 4417 | 5.87 | 5.87
2.2 | Pontalete de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (3 x 3") pinus, mista ou equivalente da região | m | 4 | 4491 | 3.28 | 13.12
2.3 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22, de 2,00 x 1,125 m | m² | 1 | 4813 | 247.5 | 247.5
2.4 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Kg | 0.11 | 5075 | 10.91 | 1.2
2.5 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1 | 88262 | 18.32 | 18.32
2.6 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 88316 | 13.23 | 26.46
2.7 | Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (Cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.01 | 94962 | 231.84 | 2.32
3 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide (catálogo de composições SINAPI) |  |  |  |  | 0.35
3.1 | Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 15 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 0.002886 | 6204 | 15.27 | 0.04
3.2 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | h | 0.0025 | 88253 | 13.65 | 0.03
3.3 | Nivelador com encargos complementares | h | 0.0025 | 88288 | 16.52 | 0.04
3.4 | Servente com encargos complementares | h | 0.0075 | 88316 | 13.23 | 0.1
3.5 | Desenhista detalhista com encargos complementares | h | 0.002 | 88597 | 45.46 | 0.09
3.6 | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, cambio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno | CHP | 0.001 | 92145 | 53.06 | 0.05
4 | Rampa para acesso de deficiente físico, em concreto desempenado, espessura = 7 cm, fck = 25 MPa, preparo mecânico, com pintura acrílica indicativa tipo Novacor em duas demãos |  |  |  |  | 223.58
4.1 | Concreto fck = 25 MPa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 0.26 | 94965 | 282.51 | 73.45
4.2 | Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta para piso (Novacor ou similar) - origem ORSE (orçamento de obras públicas de Sergipe - código 02323) | m² | 2.64 | 74245/001 | 12.1 | 31.94
4.3 | Escavação manual de cavas (fundações rasas = 2,00m) | m³ | 0.4 | 73965/009 | 132.3 | 52.92
4.4 | Acabamento de superficie de piso de concreto com desempenamento manual | m² | 2.2947 | 98680 | 27.46 | 63.01
4.5 | Base de solo estabilizado sem mistura, compactado 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo | m³ | 0.4 | 96387 | 5.66 | 2.26
Orlando Varga da Silva Neto
Engenheiro Civil – CREA / MG 235.266/D

## QCI - CAIXA (hidden)
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1.059.184-49/2018 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | [5 empty] | PATROCÍNIO / MG | [5 empty] | #REF!
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse |  |  |  | Planejamento Urbano - Ministério das Cidades
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Extra (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 97.23% | #REF! |  | 2.774% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
4 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 97.23% | #REF! |  | 2.774% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN | #VALUE!
Contrapartida Mínima
5 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 97.23% | #REF! |  | 2.774% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
#VALUE!
6 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 97.23% | #REF! |  | 2.774% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
7 | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | 97.23% | #REF! |  | 2.774% | #REF! |  | #REF! | #REF! | EF | FIN
Total | [8 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Patrocínio /MG, 10 de Abril de 2019
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Deiró Moreira Marra | [12 empty] | Cínthia Villarrubia Eloy dos Santos
Prefeito Municipal | [12 empty] | Engenheira Civil – CREA / MG 212.097/SP

## BM-OGU (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO - OGU
| Ministério das Cidades - Planejamento Urbano |  |  |  |  | Modalidade:
Nº BM: 02
Município: Patrocínio - MG
[6 empty] | Início da obra: | 2016-11-30
Término:
Contratada: FALK Construtora Ltda
| Data do contrato: 19 de setembro de 2014 | N.º do contrato: 1.016.698-38/2014 |  |  |  | Valor Contrato: | #REF!
ART nº: 14201600000003507916
| Objetivo: Recapeamento e Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas |  |  |  |  | Período de 13 / 12 / 2016 a 24 / 03 / 2017
ITENS | Discriminação dos Serviços do Orçamento - itens e subitens - | Previsto planilha licitação |  |  |  | Executado
|  | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | Custo Total | QP - Quantidade no Período | CP - Custo no Período | QA - Quantidade Acumulada | CP - Custo Acumulado
1 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
1.2 | #REF!
1.2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
1.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25.01 | #REF! | #VALUE! | #REF!
1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
2.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
3.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90.7 | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 951.47 | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.4 | #REF!
4.4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.4.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.4.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.4.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
4.4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
5 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
5.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
5.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
6 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
6.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
7 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
8.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #VALUE! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Patrocínio / MG 26 / 04 / 2017
| Local e data |  |  |  |  | Nome/Assinatura do RT de Fiscalização
Edson José de Souza Neto - CREA-MG 108 997 / D