## Orçamento 2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ENÉAS FERREIRA DE AGUIAR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ENÉAS FERREIRA DE AGUIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG.
ENDEREÇO: Rua Vereador Joaquim Assis Filho – Setor 47 – Quadra 16 – Lote 665 – Bairro Enéas Ferreira de Aguiar, no Município de Patrocínio/MG
PRAZO DA OBRA: 4 MESES
[7 empty] | DATA | 2021-03-04
[7 empty] | DATA BASE: | 2021-01-01
Item | Código | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO |  | PREÇO C/ BDI | 20.34% | 1.2034 |  | 863554.42
| Codigo |  | Unidade | Quantidade | Pr. Unitario | Pr. Total | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  | SERVIÇOS PRELIMIARES
01. 01 | ED-16660 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 182.33 | 546.99 | 219.42 | 658.26
01. 02 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA / DEPÓSITO/ FERRAMENTARIA COM SANITÁRIO CONTENDO UM(1) VASO SANITÁRIO E UM(1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 758.21 | 3032.84 | 912.43 | 3649.72
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  | 3579.83 |  | 4307.98
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02. 01 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO | M2 | 459.33 | 496.39 | 228006.82 | 597.36 | 274385.37
02. 02 | COTAÇÃO | TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | CARRETA | 1 | 2700 | 2700 | 3249.18 | 3249.18
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  | 230706.82 |  | 277634.55
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 | 31.84 | 63.68 | 38.32 | 76.64
03. 02 | ED-48537 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | M2 | 12.29 | 92.34 | 1134.86 | 111.12 | 1365.66
03. 03 | DIV-PED-020 | DIVISÓRIA EM MARMORITE E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 14.58 | 358.78 | 5231.01 | 431.76 | 6295.06
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  | 6429.55 |  | 7737.36
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | COB-TEL-045 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 232.185 | 48.88 | 11349.2 | 58.82 | 13657.12
04. 02 | DEM-TEL-005 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC,INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 232.185 | 4.91 | 1140.03 | 5.91 | 1372.21
04. 03 | COB-CUM-015 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 40.71 | 31.02 | 1262.82 | 37.33 | 1519.7
04. 04 | PLU-CHA-005 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 121.76 | 50.03 | 6091.65 | 60.21 | 7331.17
04. 05 | ED-50660 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM | M | 85.73 | 86.784 | 7439.99 | 104.44 | 8953.64
04. 06 | PLU-RUF-020 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.2 | 31.19 | 3530.71 | 37.53 | 4248.4
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  | 30814.4 |  | 37082.24
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | IMP-MAN-005 | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.13 | 7.68 | 177.64 | 9.24 | 213.72
05. 02 | IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.13 | 27.83 | 643.71 | 33.49 | 774.62
05. 03 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 122.46 | 29.5 | 3612.57 | 35.5 | 4347.33
05. 04 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 23.13 | 8.35 | 193.14 | 10.05 | 232.46
05. 05 | IMP-PRO-005 | PROTEÇÃO MECANICA - FIXAÇÃO DE TELA METALICA E RECOBRIMENTO COM CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.13 | 16.42 | 379.79 | 19.76 | 457.05
05. 06 | JUN-DIL-005 | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 115.17 | 22.1 | 2545.26 | 26.6 | 3063.52
|  | TOTAL ITEM: 05 |  |  |  | 7552.11 |  | 9088.7
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | HID-TUB-005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 12.67 | 76.02 | 15.25 | 91.5
06. 01. 02 | HID-TUB-010 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 14.71 | 2736.06 | 17.7 | 3292.2
06. 01. 03 | HID-TUB-015 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 18.31 | 988.74 | 22.03 | 1189.62
06. 01. 04 | HID-TUB-025 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42 | 23.46 | 985.32 | 28.23 | 1185.66
06. 01. 05 | HID-TUB-030 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 29.65 | 177.9 | 35.68 | 214.08
06. 01. 06 | HID-TUB-035 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 40.22 | 241.32 | 48.4 | 290.4
06. 01. 07 | HID-TUB-075 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 96 | 13.36 | 1282.56 | 16.08 | 1543.68
06. 01. 08 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 17.35 | 520.5 | 20.88 | 626.4
06. 01. 09 | HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 21.45 | 643.5 | 25.81 | 774.3
06. 01. 10 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 25.25 | 3181.5 | 30.39 | 3829.14
06. 01. 11 | COTAÇÃO | TUBO DESCARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 7.645 | 30.58 | 9.2 | 36.8
06. 01. 12 | COTAÇÃO | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3.454 | 13.82 | 4.16 | 16.64
06. 01. 13 | COTAÇÃO | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 36.344 | 145.38 | 43.74 | 174.96
06. 01. 14 | COTAÇÃO | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO EXCLUSIVO TUBULAÇÕES E BOIA | UN | 1 | 1258.054 | 1258.05 | 1513.94 | 1513.94
06. 01. 15 | COTAÇÃO | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 3.608 | 25.26 | 4.34 | 30.38
06. 01. 16 | COTAÇÃO | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 5.907 | 41.35 | 7.11 | 49.77
06. 01. 17 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 55.99 | 167.97 | 67.38 | 202.14
06. 01. 18 | HID-GOR-035 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 71.67 | 430.02 | 86.25 | 517.5
06. 01. 19 | HID-CXS-025 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 160.74 | 1125.18 | 193.43 | 1354.01
06. 01. 20 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 51.53 | 412.24 | 62.01 | 496.08
06. 01. 21 | HID-RAL-012 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 19.16 | 57.48 | 23.06 | 69.18
06. 01. 22 | ED-15207 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 253.32 | 253.32 | 304.85 | 304.85
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | LOU-VAS-010 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 168.24 | 672.96 | 202.46 | 809.84
06. 02. 02 | LOU-VAS-015 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 404.04 | 1212.12 | 486.22 | 1458.66
06. 02. 03 | LOU-BOJ-010 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 293.6 | 2348.8 | 353.32 | 2826.56
06. 02. 04 | LOU-CUB-005 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 6 | 222.8 | 1336.8 | 268.12 | 1608.72
06. 02. 05 | LOU-LAV-015 | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 254.89 | 1019.56 | 306.73 | 1226.92
06. 02. 06 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 332.94 | 3662.34 | 400.66 | 4407.26
06. 02. 07 | LOU-TAN-015 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 2 | 323.67 | 647.34 | 389.5 | 779
06. 02. 08 | COTAÇÃO | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 2354.211 | 4708.42 | 2833.06 | 5666.12
06. 03 |  | ACESSÓRIOS
06. 03. 01 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 134.5 | 941.5 | 161.86 | 1133.02
06. 03. 02 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 59.17 | 177.51 | 71.21 | 213.63
06. 03. 03 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 245.17 | 980.68 | 295.04 | 1180.16
06. 03. 04 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 245.17 | 4167.89 | 295.04 | 5015.68
06. 03. 05 | COTAÇÃO | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 76.4865 | 458.92 | 92.04 | 552.24
06. 03. 06 | MET-TOR-021 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 65.24 | 130.48 | 78.51 | 157.02
06. 03. 07 | MET‐TOR‐015 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 154.25 | 925.5 | 185.62 | 1113.72
06. 03. 08 | MET‐BOI‐015 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.52 | 44.52 | 53.58 | 53.58
06. 03. 09 | HID‐REG‐010 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 51.66 | 309.96 | 62.17 | 373.02
06. 03. 10 | HID‐REG‐020 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 51.66 | 361.62 | 62.17 | 435.19
06. 03. 11 | HID‐REG‐025 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 49.16 | 294.96 | 59.16 | 354.96
06. 03. 12 | HID‐REG‐035 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 81.86 | 163.72 | 98.51 | 197.02
06. 03. 13 | 94494 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 58.22 | 116.44 | 70.06 | 140.12
06. 03. 14 | 94497 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 113.7 | 227.4 | 136.83 | 273.66
06. 03. 15 | 94498 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 149.06 | 149.06 | 179.38 | 179.38
06. 03. 16 | HID‐REG‐130 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 127.48 | 127.48 | 153.41 | 153.41
06. 03. 17 | COTAÇÃO | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 421.16 | 1684.64 | 506.82 | 2027.28
06. 03. 18 | MET‐VAL‐015 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 191.65 | 383.3 | 230.63 | 461.26
06. 03. 19 | ACE-BAR-025 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 201.51 | 201.51 | 242.5 | 242.5
06. 03. 20 | ACE‐BAR‐005 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 213.75 | 2137.5 | 257.23 | 2572.3
06. 03. 21 | ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 98.37 | 786.96 | 118.38 | 947.04
06. 03. 22 | ACE-BAR-035 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 259.19 | 1036.76 | 311.91 | 1247.64
06. 03. 23 | ACE‐BAN‐010 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 575.06 | 1150.12 | 692.03 | 1384.06
06. 03. 24 | MET‐LIG‐005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 19 | 34.02 | 646.38 | 40.94 | 777.86
06. 03. 25 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 36.05 | 252.35 | 43.38 | 303.66
06. 03. 26 | ACE‐PAP‐020 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 35.95 | 862.8 | 43.26 | 1038.24
06. 03. 27 | ACE-SAB-015 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 40.68 | 976.32 | 48.95 | 1174.8
06. 03. 28 | COTAÇÃO | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 33.583 | 67.17 | 40.41 | 80.82
06. 03. 29 | ACE‐CAB‐015 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 26.16 | 366.24 | 31.48 | 440.72
06. 03. 30 | HID‐GRE‐015 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.46 | 73.38 | 29.44 | 88.32
06. 03. 31 | HID‐GRE‐020 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 33.65 | 269.2 | 40.49 | 323.92
|  | TOTAL ITEM: 06 |  |  |  | 50874.68 |  | 61222.54
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | INC‐ABR‐005 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM | UN | 1 | 227.27 | 227.27 | 273.5 | 273.5
07. 02 | INC‐EXT‐016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 152.1 | 760.5 | 183.04 | 915.2
07. 03 | INC‐LUM‐005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 68.01 | 408.06 | 81.84 | 491.04
07. 04 | INC‐PLA‐020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16.42 | 32.84 | 19.76 | 39.52
07. 05 | INC‐PLA‐020 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 16.47 | 49.41 | 19.82 | 59.46
07. 06 | INC‐PLA‐035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16.47 | 32.94 | 19.82 | 39.64
07. 07 | COTAÇÃO | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50.18 | 50.18 | 60.39 | 60.39
07. 08 | INC‐PLA‐005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 15.96 | 79.8 | 19.21 | 96.05
|  | TOTAL ITEM: 07 |  |  |  | 1641 |  | 1974.8
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | TER‐ESC‐035 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 47.6 | 44.98 | 2141.05 | 54.13 | 2576.59
08. 02 | TER‐REG‐005 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 86.4 | 6.4 | 552.96 | 7.7 | 665.28
08. 03 | TER‐REA‐005 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 47.6 | 26.99 | 1284.72 | 32.48 | 1546.05
08. 04 | DRE‐TUB‐005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 17.08 | 204.96 | 20.55 | 246.6
08. 05 | DRE‐TUB‐010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 21.09 | 506.16 | 25.38 | 609.12
08. 06 | DRE‐TUB‐015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 84 | 24.85 | 2087.4 | 29.9 | 2511.6
08. 07 | DRE‐TUB‐020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 34.34 | 824.16 | 41.32 | 991.68
08. 08 | DRE‐TUB‐025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 30 | 51.93 | 1557.9 | 62.49 | 1874.7
08. 09 | DRE-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 51.93 | 311.58 | 62.49 | 374.94
08. 10 | COTAÇÃO | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 69.9085 | 139.82 | 84.13 | 168.26
08. 11 | HID‐CXS‐165 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 206.63 | 413.26 | 248.66 | 497.32
08. 12 | HID‐CXS‐170 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 242.6 | 485.2 | 291.94 | 583.88
08. 13 | HID‐CXS‐210 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 518.81 | 1556.43 | 624.34 | 1873.02
|  | TOTAL ITEM: 08 |  |  |  | 12065.6 |  | 14519.04
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | ELE‐ELE‐010 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 226 | 12.29 | 2777.54 | 14.79 | 3342.54
09. 02 | ELE‐ELE‐015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 13.68 | 82.08 | 16.46 | 98.76
09. 03 | 95745 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 17.01 | 6804 | 20.47 | 8188
09. 04 | ELE‐ELE‐060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 86 | 20.86 | 1793.96 | 25.1 | 2158.6
09. 05 | ELE‐INT‐015 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 12.61 | 378.3 | 15.17 | 455.1
09. 06 | ELE‐INT‐095 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 20.1 | 120.6 | 24.19 | 145.14
09. 07 | ELE‐INT‐010 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 13.46 | 80.76 | 16.2 | 97.2
09. 08 | ELE‐INT‐125 | INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 29.19 | 29.19 | 35.13 | 35.13
09. 09 | ELE‐PLA‐010 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 136 | 3.28 | 446.08 | 3.95 | 537.2
09. 10 | ELE‐PLA‐015 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 5.72 | 143 | 6.88 | 172
09. 11 | ELE‐PLA‐030 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 3 | 8.17 | 24.51 | 9.83 | 29.49
09. 12 | ELE‐CON‐010 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 1 | 22.57 | 22.57 | 27.16 | 27.16
09. 13 | ELE‐CON‐030 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 22.91 | 229.1 | 27.57 | 275.7
09. 14 | ELE‐CON‐065 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 47 | 24.23 | 1138.81 | 29.16 | 1370.52
09. 15 | ELE‐CON‐105 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 25.89 | 25.89 | 31.16 | 31.16
09. 16 | ELE‐CON‐220 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 100 | 22.57 | 2257 | 27.16 | 2716
09. 17 | ELE‐CON‐070 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 27.92 | 167.52 | 33.6 | 201.6
09. 18 | ELE‐CON‐225 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 25.9 | 466.2 | 31.17 | 561.06
09. 19 | 95777 | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 20.67 | 248.04 | 24.87 | 298.44
09. 20 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA | UN | 76 | 21.804 | 1657.1 | 26.24 | 1994.24
09. 21 | ELE‐CXS‐370 | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 24.05 | 48.1 | 28.94 | 57.88
09. 22 | ELE‐COR‐030 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 39.83 | 1194.9 | 47.93 | 1437.9
09. 23. 01 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3100 | 3.6 | 11160 | 4.33 | 13423
09. 23. 02 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3815 | 5.95 | 22699.25 | 7.16 | 27315.4
09. 23. 03 | 91930 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 8.2 | 1951.6 | 9.87 | 2349.06
09. 24 | ELE‐CAL‐050 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 29 | 97.96 | 2840.84 | 117.89 | 3418.81
09. 25 | ELE‐CAL‐025 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 46 | 114.16 | 5251.36 | 137.38 | 6319.48
09. 26 | ELE‐PER‐005 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 21 | 19.87 | 417.27 | 23.91 | 502.11
09. 27 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM - COMPLETA | UN | 46 | 180.5 | 8303 | 217.21 | 9991.66
09. 28 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM COMPLETA | UN | 11 | 171.93 | 1891.23 | 206.9 | 2275.9
09. 29 | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 176.11 | 3346.09 | 211.93 | 4026.67
09. 30 | ED-49403 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 23 | 52.19 | 1200.37 | 62.81 | 1444.63
09. 31 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO / PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4" X 2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 129 | 6.82 | 879.78 | 8.21 | 1059.09
09. 32 | ED-49188 | CAIXA DE LIGAÇÃO / PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4" X 4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 9.18 | 229.5 | 11.05 | 276.25
09. 33 | ELE-CXS-205 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" | UN | 2 | 40.29 | 80.58 | 48.48 | 96.96
09. 34 | ELE‐TOM‐010 | TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 17.87 | 1787 | 21.5 | 2150
09. 35 | ELE‐TOM‐030 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 19 | 21.61 | 410.59 | 26.01 | 494.19
09. 36 | ED-49461 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 75 | 8.94 | 670.5 | 10.76 | 807
09. 37 | COTAÇÃO | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" CUNHA DN 3/4" | UN | 1200 | 1.29 | 1548 | 1.55 | 1860
09. 38 | COTAÇÃO | SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 | 8.988 | 1123.5 | 10.82 | 1352.5
09. 39 | COTAÇÃO | CHUMBADOR CBA - 1/4" X 2". REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 | 1.884 | 235.5 | 2.27 | 283.75
09. 40 | ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UN | 2 | 901.93 | 1803.86 | 1085.38 | 2170.76
|  | TOTAL ITEM: 09 |  |  |  | 87965.07 |  | 105848.04
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | CAB‐CAB‐005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 40 | 4.21 | 168.4 | 5.07 | 202.8
10. 02 | CAB‐CAB‐015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 730 | 4.9 | 3577 | 5.9 | 4307
10. 03 | CAB‐PATCH‐020 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1592.5 | 1592.5 | 1916.41 | 1916.41
10. 04 | CAB‐RACK‐010 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 68.31 | 68.31 | 82.2 | 82.2
10. 05 | CAB‐RACK‐015 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 362.79 | 362.79 | 436.58 | 436.58
10. 06 | CAB‐RACK‐020 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 118.08 | 472.32 | 142.1 | 568.4
10. 07 | CAB‐TOM‐015 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 66.29 | 1524.67 | 79.77 | 1834.71
10. 08 | COTAÇÃO | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA | UN | 76 | 4.164 | 316.46 | 5.01 | 380.76
10. 09 | ED-49216 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10X10X5) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 2 | 45.3 | 90.6 | 54.51 | 109.02
10. 10 | ED-49178 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20X20X12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 70.104 | 70.1 | 84.36 | 84.36
10. 11 | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 35.02 | 35.02 | 42.14 | 42.14
10. 12 | COTAÇÃO | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1144.19 | 1144.19 | 1376.92 | 1376.92
10. 13 | COTAÇÃO | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3 COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 3804.9 | 3804.9 | 4578.82 | 4578.82
10. 14 | COTAÇÃO | NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 1119.216 | 1119.22 | 1346.86 | 1346.86
|  | TOTAL ITEM: 10 |  |  |  | 14346.48 |  | 17266.98
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | ELE‐ELE‐060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52 | 20.86 | 1084.72 | 25.1 | 1305.2
11. 02 | ELE‐ELE‐015 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 13.68 | 41.04 | 16.46 | 49.38
11. 03 | ELE‐CON‐070 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 27.92 | 55.84 | 33.6 | 67.2
11. 04 | ELE‐CON‐110 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 29.94 | 29.94 | 36.03 | 36.03
11. 05 | ELE‐CON‐225 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 25.9 | 103.6 | 31.17 | 124.68
11. 06 | CAB‐CAB‐015 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 3 | 4.9 | 14.7 | 5.9 | 17.7
11. 07 | CAB‐CAB‐005 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 71 | 4.21 | 298.91 | 5.07 | 359.97
11. 08 | COTAÇÃO | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 8.316 | 357.59 | 10.01 | 430.43
|  | TOTAL ITEM: 11 |  |  |  | 1986.34 |  | 2390.59
12. |  | SPDA
12. 01 | ED-51087 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 | UN | 18 | 11.88 | 213.84 | 14.3 | 257.4
12. 02 | SPDA‐TER‐050 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 13.44 | 295.68 | 16.17 | 355.74
12. 03 | ED-49143 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO # 50MM | UN | 56 | 7.22 | 404.32 | 8.69 | 486.64
12. 04 | COTAÇÃO | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 250 | 6.276 | 1569 | 7.55 | 1887.5
12. 05 | COTAÇÃO | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 | 0.576 | 294.34 | 0.69 | 352.59
12. 06 | COTAÇÃO | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 | 0.408 | 208.49 | 0.49 | 250.39
12. 07 | COTAÇÃO | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 2.568 | 30.82 | 3.09 | 37.08
12. 08 | ELE‐HAS‐005 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 17 | 72.24 | 1228.08 | 86.93 | 1477.81
12. 09 | ELE‐COR‐030 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 177 | 39.83 | 7049.91 | 47.93 | 8483.61
12. 10 | ED-51033 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO 3/8" SM COM 7 FIOS | M | 227 | 27.51 | 6244.77 | 33.11 | 7515.97
12. 11 | ED-51014 | ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE SUPORTES, BISNAGA DE 310 ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR | UN | 1 | 22.41 | 22.41 | 26.97 | 26.97
12. 12 | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 72 | 23.44 | 1687.68 | 28.21 | 2031.12
12. 13 | ELE‐ELE‐105 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 | 34.38 | 928.26 | 41.37 | 1116.99
12. 14 | ELE‐CON‐015 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 25.9 | 284.9 | 31.17 | 342.87
12. 15 | COTAÇÃO | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 9 | 12.7875 | 115.09 | 15.39 | 138.51
12. 16 | ED-51047 | CONECTOR CABO - HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM² | UN | 3 | 18.57 | 55.71 | 22.35 | 67.05
12. 17 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 X 300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 3 | 20.88 | 62.64 | 25.13 | 75.39
12. 18 | COTAÇÃO | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 9 | 19.275 | 173.48 | 23.2 | 208.8
12. 19 | SPDA‐ABR‐020 | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" | UN | 81 | 17.76 | 1438.56 | 21.37 | 1730.97
12. 20 | SPDA‐TER‐010 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA | UN | 21 | 9.12 | 191.52 | 10.98 | 230.58
12. 21 | ED-51042 | CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM² | UN | 21 | 14.73 | 309.33 | 17.73 | 372.33
12. 22 | SPDA‐SOL‐015 | SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE | UN | 34 | 70.33 | 2391.22 | 84.64 | 2877.76
|  | TOTAL ITEM: 12 |  |  |  | 25200.05 |  | 30324.07
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | ED-50079 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 19.22 | 461.28 | 23.13 | 555.12
13. 02 | COTAÇÃO | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 38.625 | 386.25 | 46.48 | 464.8
13. 03 | COTAÇÃO | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 504.2 | 1008.4 | 606.75 | 1213.5
13. 04 | COTAÇÃO | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 362.1 | 724.2 | 435.75 | 871.5
13. 05 | COTAÇÃO | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 2 | 31.25 | 62.5 | 37.61 | 75.22
|  | TOTAL ITEM: 13 |  |  |  | 2642.63 |  | 3180.14
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS
14. 01. 01 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 658.61 | 11196.37 | 792.57 | 13473.69
14. 01. 02 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 710.31 | 2841.24 | 854.79 | 3419.16
14. 01. 03 | COTAÇÃO | P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 2 | 811.05 | 1622.1 | 976.02 | 1952.04
14. 01. 04 | COTAÇÃO | P120 A - PORTA DE CORRER , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 120 X 210 CM | UN | 3 | 1805.6 | 5416.8 | 2172.86 | 6518.58
14. 01. 05 | ESQ-POR-036 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | UN | 2 | 428.47 | 856.94 | 515.62 | 1031.24
14. 01. 06 | COTAÇÃO | PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM | UN | 2 | 248.76 | 497.52 | 299.36 | 598.72
14. 02 |  | FERRAGENS
14. 02. 01 | FRG‐FEC‐010 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 24 | 183.43 | 4402.32 | 220.74 | 5297.76
14. 02. 02 | ED-13911 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3 M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, CAPACIDADE 360 KG | UN | 2 | 164.76 | 329.52 | 198.27 | 396.54
14. 02. 03 | COTAÇÃO | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 4 | 55.925 | 223.7 | 67.3 | 269.2
14. 02. 04 | COTAÇÃO | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 168.58 | 1348.64 | 202.87 | 1622.96
|  | TOTAL ITEM: 14 |  |  |  | 28735.15 |  | 34579.89
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 28.5 | 393.54 | 11215.89 | 473.59 | 13497.32
15. 02 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4 MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 48.56 | 408.72 | 19847.44 | 491.85 | 23884.24
15. 03 | ED-50963 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (JANELA TIPO GUILHOTINA) | M² | 0.36 | 408.72 | 147.14 | 491.85 | 177.07
15. 04 | ED-51160 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10 MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO / GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 28.55 | 207.76 | 5931.55 | 250.02 | 7138.07
|  | TOTAL ITEM: 15 |  |  |  | 37142.02 |  | 44696.7
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | ED-50980 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M² | 13.76 | 242.44 | 3335.97 | 291.75 | 4014.48
16. 02 | ED-50923 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1" X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | UN | 1 | 183.3 | 183.3 | 220.58 | 220.58
|  | TOTAL ITEM: 16 |  |  |  | 3519.27 |  | 4235.06
17. |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
17. 01 | REV‐CHA‐006 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 2.5 | 8.24 | 20.6 | 9.92 | 24.8
17. 02 | REV‐EMB‐005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 21.44 | 53.6 | 25.8 | 64.5
17. 03 | REV‐AZU‐011 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 280.39 | 49.46 | 13868.09 | 59.52 | 16688.81
17. 04 | REV‐GRA‐005 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALCÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 5.14 | 209.62 | 1077.45 | 252.26 | 1296.62
17. 05 | REV‐PAS‐005 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 10.8 | 278.05 | 3002.94 | 334.61 | 3613.79
|  | TOTAL ITEM: 17 |  |  |  | 18022.68 |  | 21688.52
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10 CM À 12 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 13.4 | 55.26 | 740.48 | 66.5 | 891.1
18. 01. 02 | PIS‐CON‐010 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 418.29 | 25.21 | 10545.09 | 30.34 | 12690.92
18. 01. 03 | PIS‐CIM‐030 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, JUNTA PL 17 X 30, E = 3 CM COM JUNTA DE 2 X 2 M | M2 | 15.07 | 40.04 | 603.4 | 48.18 | 726.07
18. 01. 04 | REV-POR-011 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 403.22 | 72.57 | 29261.68 | 87.33 | 35213.2
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS
18. 02. 01 | COTAÇÃO | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 338.73 | 46.6875 | 15814.46 | 56.18 | 19029.85
18. 02. 02 | ED-50575 | FAIXA / FRISO ANTI DERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50 MM, EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUÇÃO MECÂNICA | M | 45 | 8.12 | 365.4 | 9.77 | 439.65
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS
18. 03. 01 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 78.65 | 75.58 | 5944.37 | 90.95 | 7153.22
18. 03. 02 | 84088 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M | 63.3 | 54.89 | 3474.54 | 66.05 | 4180.97
18. 03. 03 | COTAÇÃO | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 | 66.2375 | 119.23 | 79.71 | 143.48
|  | TOTAL ITEM: 18 |  |  |  | 66868.65 |  | 80468.46
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | VID‐ESP‐010 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 184.99 | 1479.92 | 222.62 | 1780.96
19. 02 | VID‐ESP‐005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 131.21 | 393.63 | 157.9 | 473.7
|  | TOTAL ITEM: 19 |  |  |  | 1873.55 |  | 2254.66
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | PIN‐SEL‐005 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1341.83 | 4.28 | 5743.03 | 5.15 | 6910.42
20. 01. 02 | PIN‐EMA‐011 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1175.7 | 11.82 | 13896.77 | 14.22 | 16718.45
20. 01. 03 | PIN‐EMA‐015 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 138.6 | 15.28 | 2117.81 | 18.39 | 2548.85
20. 01. 04 | PIN‐ACR‐010 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1341.83 | 13.61 | 18262.31 | 16.38 | 21979.18
20. 01. 05 | PIN‐ESM‐015 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 138.6 | 17.03 | 2360.36 | 20.49 | 2839.91
20. 01. 06 | PIN‐ESM‐005 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 51.02 | 23.6 | 1204.07 | 28.4 | 1448.97
20. 02 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA)
20. 02. 01 | PIN‐SEL‐005 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 615.37 | 4.28 | 2633.78 | 5.15 | 3169.16
20. 02. 02 | PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO DE PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA, COM UM DEMAO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 615.37 | 9.85 | 6061.39 | 11.85 | 7292.13
20. 02. 03 | PIN‐ACR‐010 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 425.37 | 13.61 | 5789.29 | 16.38 | 6967.56
20. 02. 04 | PIN‐ACR‐010 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 190 | 13.61 | 2585.9 | 16.38 | 3112.2
|  | TOTAL ITEM: 20 |  |  |  | 60654.71 |  | 72986.83
21. |  | BANCADA
21. 01 | BAN‐GRA‐010 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 10.62 | 290.22 | 3082.14 | 349.25 | 3709.04
21. 02 | BAN‐GRA‐010 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 2.77 | 290.22 | 803.91 | 349.25 | 967.42
21. 03 | BAN‐GRA‐010 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 6.94 | 290.22 | 2014.13 | 349.25 | 2423.8
21. 04 | BAN‐ROD‐005 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 30.8 | 22.67 | 698.24 | 27.28 | 840.22
21. 05 | BAN‐ARD‐010 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 19.29 | 210.31 | 4056.88 | 253.09 | 4882.11
|  | TOTAL ITEM: 21 |  |  |  | 10655.3 |  | 12822.59
22. |  | SINALIZAÇÃO
22. 01 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", | UN | 1 | 536.367 | 536.37 | 645.46 | 645.46
22. 02 | COTAÇÃO | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 1270.087 | 1270.09 | 1528.42 | 1528.42
22. 03 | ED-50644 | PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA | UN | 4 | 53.63 | 214.52 | 64.54 | 258.16
22. 04 | ED-50637 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, 21 X 4 CM | UN | 18 | 44.23 | 796.14 | 53.23 | 958.14
|  | TOTAL ITEM: 22 |  |  |  | 2817.12 |  | 3390.18
23. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
23. 01 | URB-PAS-005 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 174.24 | 44.72 | 7792.01 | 53.82 | 9377.6
23. 02 | PIS‐LAD‐025 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 9.5 | 75.91 | 721.15 | 91.35 | 867.83
23. 03 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 53.79 | 16.87 | 907.44 | 20.3 | 1091.94
|  | TOTAL ITEM: 23 |  |  |  | 9420.6 |  | 11337.37
24. |  | LIMPEZA GERAL
24. 02 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 459.33 | 4.55 | 2089.95 | 5.48 | 2517.13
|  | TOTAL ITEM: 24 |  |  |  | 2089.95 |  | 2517.13
|  | TOTAL GERAL: |  |  |  | 717603.56 |  | 863554.42 |  | 25044.3642
01. 05 | 73822/002 |  | M2 | 720 | 0.48 | 345.6 | 0.58 | 417.6
01. 06 | 74207/001 |  | M3 | 144 | 10.81 | 1556.64 | 13.01 | 1873.44
01. 07 | 5719 |  | M3 | 360 | 32.23 | 11602.8 | 38.79 | 13964.4
09. 41 | 74131/008 |  | UN | 1 | 757.5 | 757.5 | 911.58 | 911.58
09. 42 | 74131/005 |  | UN | 1 | 344.89 | 344.89 | 415.04 | 415.04
09. 43 | CJ9045 |  | UN | 26 | 13.69 | 355.94 | 16.47 | 428.22
09. 44 | CJ9048 |  | UN | 22 | 47.01 | 1034.22 | 56.57 | 1244.54
09. 45 | CJ9049 |  | UN | 2 | 47.01 | 94.02 | 56.57 | 113.14
09. 46 | CJ9050 |  | UN | 2 | 66.48 | 132.96 | 80 | 160
09. 47 | CJ9082 |  | UN | 2 | 68.28 | 136.56 | 82.17 | 164.34
09. 48 | CJ9083 |  | UN | 1 | 110.26 | 110.26 | 132.69 | 132.69
09. 49
10. 27. 01 | CJ9066 |  | M | 48 | 8.1 | 388.8 | 9.75 | 468
10. 27. 02 | CJ9052 |  | M | 192 | 14.65 | 2812.8 | 17.63 | 3384.96
11. 09 | CJ9098 |  | UN | 3 | 2.78 | 8.34 | 3.35 | 10.05
13. 13 | CJ9201 |  | UN | 22 | 3.72 | 81.84 | 4.48 | 98.56
15. 01. 02 | CF9176 |  | UN | 1 | 1161.37 | 1161.37 | 1397.59 | 1397.59
16. 23 | CF9152 |  | UN | 1 | 4872 | 4872 | 5862.96 | 5862.96
22.
23. 01 | CU9202 |  | M2 | 1 | 750 | 750 | 902.55 | 902.55
23. 02 | CU9203 |  | M2 | 1 | 550 | 550 | 661.87 | 661.87
[6 empty] | 1300 |  | 1564.42
25. 01
25. 01. 01 | 74019/001 |  | M3 | 28.92 | 22.26 | 643.76 | 26.79 | 774.77
25. 01. 02 | 5622 |  | M2 | 38.54 | 2.26 | 87.1 | 2.72 | 104.83
25. 01. 03 | 73964/004 |  | M3 | 11.64 | 14.39 | 167.5 | 17.32 | 201.6
25. 01. 04 | 72896 |  | M3 | 22.67 | 9.8 | 222.17 | 11.79 | 267.28
25. 01. 05 | 74023/001 |  | M3 | 22.67 | 16.44 | 372.69 | 19.78 | 448.41
25. 01. 06 | 74207/001 |  | M3 | 226.7 | 10.81 | 2450.63 | 13.01 | 2949.37
25. 01. 07 | 74156/003 |  | M | 132 | 30.94 | 4084.08 | 37.23 | 4914.36
25. 01. 08 | 5652 |  | M3 | 1.93 | 197.86 | 381.87 | 238.1 | 459.53
25. 01. 09 | 74157/001 |  | M3 | 1.93 | 60.8 | 117.34 | 73.17 | 141.22
25. 01. 10 | CH0024 |  | M2 | 153.53 | 40.9 | 6279.38 | 49.22 | 7556.75
25. 01. 11 | CH0157 |  | KG | 154 | 6.78 | 1044.12 | 8.16 | 1256.64
25. 01. 12 | CH0069 |  | KG | 874.1 | 6.35 | 5550.54 | 7.64 | 6678.12
25. 01. 13 | CH0071 |  | M3 | 17.14 | 389 | 6667.46 | 468.12 | 8023.58
25. 01. 14 | CP0036 |  | M2 | 178.92 | 31.73 | 5677.13 | 38.18 | 6831.17
25. 01. 15 | CH0152 |  | M | 82.25 | 17.6 | 1447.6 | 21.18 | 1742.06
25. 02
______________________________________
_______________________________________
|  | André de Oliveira |  |  | Tiago Samuel Teixeira
|  | Engenheiro Civil – CREA / MG 209.140/D |  |  | Engenheiro Civil – CREA / MG 149.357/D
_____________________________
Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO - MG
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013
Tipo de Obra | 1ºQ | Médio | 3º Q
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
____________________________________ | _______________________________________
André de Oliveira | Tiago Samuel Teixeira
Engenheiro Civil – CREA / MG 209.140/D | Engenheiro Civil – CREA / MG 149.357/D
___________________________________
Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ENÉAS FERREIRA DE AGUIAR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ENÉAS FERREIRA DE AGUIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG.
ENDEREÇO: Rua Vereador Joaquim Assis Filho – Setor 47 – Quadra 16 – Lote 665 – Bairro Enéas Ferreira de Aguiar, no Município de Patrocínio/MG
PRAZO DA OBRA: 4 MESES
Item | Discriminação dos serviços | Peso | Valor previsto | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMIARES | 0.4989% | 4307.98 | 34% | 1464.7132 | 22% | 947.7556 | 22% | 947.7556 | 22% | 947.7556
2 | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING | 32.15% | 277634.55 | 32% | 88843.056 | 60% | 166580.73 | 8% | 22210.764 |  | 0
3 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 0.896% | 7737.36 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7737.36 |  | 0
4 | COBERTURAS | 4.294% | 37082.24 | 100% | 37082.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO | 1.052% | 9088.7 | 100% | 9088.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 7.09% | 61222.54 | 29% | 17754.5366 |  | 0 |  | 0 | 71% | 43468.0034
7 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.2287% | 1974.8 | 15% | 296.22 |  | 0 |  | 0 | 85% | 1678.58
8 | DRENAGEM | 1.681% | 14519.04 | 100% | 14519.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.26% | 105848.04 | 13% | 13760.2452 |  | 0 | 64% | 67742.7456 | 23% | 24345.0492
10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 2% | 17266.98 | 1% | 172.6698 |  | 0 |  | 0 | 99% | 17094.3102
11 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 0.2768% | 2390.59 | 66% | 1577.7894 |  | 0 |  | 0 | 34% | 812.8006
12 | SPDA | 3.512% | 30324.07 | 100% | 30324.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | CLIMATIZAÇÃO | 0.3683% | 3180.14 | 72% | 2289.7008 |  | 0 | 28% | 890.4392 |  | 0
14 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 4.004% | 34579.89 |  | 0 |  | 0 | 100% | 34579.89 |  | 0
15 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 5.176% | 44696.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 44696.7
16 | ESQUADRIA METÁLICA | 0.4904% | 4235.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4235.06
17 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 2.512% | 21688.52 |  | 0 |  | 0 | 100% | 21688.52 |  | 0
18 | PISOS | 9.318% | 80468.46 |  | 0 | 62% | 49890.4452 |  | 0 | 38% | 30578.0148
19 | ESPELHOS | 0.2611% | 2254.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2254.66
20 | PINTURA INTERNA / EXTERNA | 8.452% | 72986.83 |  | 0 |  | 0 | 85% | 62038.8055 | 15% | 10948.0245
21 | BANCADA | 1.485% | 12822.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12822.59
22 | SINALIZAÇÃO | 0.3926% | 3390.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3390.18
23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.313% | 11337.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11337.37
24 | LIMPEZA GERAL | 0.2915% | 2517.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2517.13
|  |  | 863554.42 |  | 217172.981 |  | 217418.9308 |  | 217836.2799 |  | 211126.2283
______________________________________
_______________________________________
| André de Oliveira |  |  | Tiago Samuel Teixeira
| Engenheiro Civil – CREA / MG 209.140/D |  |  | Engenheiro Civil – CREA / MG 149.357/D
_____________________________
Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal